## Slide 1: Sprawozdanie roczne z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2016
Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Warszawa, 26 czerwca 2017 r.

## Slide 2: Analiza efektów realizacji działań objętych Planem działania KSOW 2014-2020 w ujęciu finansowym
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. rok 2016, poz. 335 z dnia 2016-03-14)
Limit środków dostępnych w ramach schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020, wynosi 60 000 000 euro, a w przeliczeniu 253 344 000 zł. (Do przeliczenia na złote przyjęto kurs EURO/PLN Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28.04.2017 – 4,2224).

## Slide 3: Wykorzystanie środków na funkcjonowanie
Chart: 
| dolnośląska JR | kujawsko-pomorska JR | lubelska JR | lubuska JR | łódzka JR | małopolska JR | mazowiecka JR | opolska JR | podkarpacka JR | podlaska JR | pomorska JR | śląska JR | świętokrzyska JR | warmińsko-mazurska JR | wielkopolska JR | zachodniopomorska JR | JC i IZ
 | 0.18656 | 0.19214 | 0.13539 | 0.19702 | 0.20431 | 0.23251 | 0.20693 | 0.38219 | 0.11789 | 0.1502 | 0.20669 | 0.23403 | 0.24577 | 0.16729 | 0.10103 | 0.18358 | 0.3969

## Slide 4: Wykorzystanie środków na funkcjonowanie
Chart: 
| CDR | dolnośląski WODR | kujawsko-pomorski WODR | lubelski WODR | lubuski WODR | łódzki WODR | małopolski WODR | mazowiecki WODR | opolski WODR | podkarpacki WODR | podlaski WODR | pomorski WODR | śląski WODR | świętokrzyski WODR | warmińsko-mazurski WODR | wielkopolski WODR | zachodniopomorski WODR
 | 0.22287 | 0.42052 | 0.49742 | 0.35205 | 0.44446 | 0.57681 | 0.4014 | 0.34193 | 0.51601 | 0.47229 | 0.47087 | 0.50361 | 0.39061 | 0.46758 | 0.49748 | 0.46941 | 0.471

## Slide 5: Wykorzystanie limitu środków na Plan działania 2014-2020
Chart: 
| dolnośląska JR | kujawsko-pomorska JR | lubelska JR | lubuska JR | łódzka JR | małopolska JR | mazowiecka JR | opolska JR | podkarpacka JR | podlaska JR | pomorska JR | śląska JR | świętokrzyska JR | warmińsko-mazurska JR | wielkopolska JR | zachodniopomorska JR | ARR | ARiMR | JC i IZ
 | 0.15068 | 0.28491 | 0.16111 | 0.20792 | 0.1171 | 0.22609 | 0.19662 | 0.14798 | 0.13361 | 0.1333 | 0.11904 | 0.18247 | 0.16313 | 0.1789 | 0.17546 | 0.14475 | 0.050339 | 0.23047 | 0.17323

## Slide 6: Wykorzystanie limitu środków na Plan działania 2014-2020
Chart: 
| CDR | dolnośląski WODR | kujawsko-pomorski WODR | lubelski WODR | lubuski WODR | łódzki WODR | małopolski WODR | mazowiecki WODR | opolski WODR | podkarpacki WODR | podlaski WODR | pomorski WODR | śląski WODR | świętokrzyski WODR | warmińsko-mazurski WODR | wielkopolski WODR | zachodniopomorski WODR
 | 0.16725 | 0.13688 | 0.21605 | 0.12091 | 0.10256 | 0.087006 | 0.066708 | 0.20553 | 0.10124 | 0.21084 | 0.16656 | 0.04903 | 0.21499 | 0.23441 | 0.22231 | 0.13124 | 0.056722

## Slide 7: Wykorzystanie środków na Plan działania 2014-2020
 | Liczba zakończonych operacji | Kwota wydatkowana na zakończone operacje | Łączna wydatkowana kwota (razem z operacjami częściowo rozliczonymi)
Jednostki regionalne KSOW | 793 | 20 733 405,56 | 20 747 951,56
Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną | 51 | 3 894 823,04 | 6 473 279,97
Agencja Rynku Rolnego | 3 | 97 797,79 | 97 797,79
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 3 | 304 800,00 | 863 375,00
Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego | 155 | 3 861 657,82 | 4 200 169,94
RAZEM | 1005 | 28 892 484,21 | 32 382 574,26

## Slide 8: Wykorzystanie środków w podziale na działania KSOW w tys. PLN
Chart: 
| Działanie 1 | Działanie 2 | Działanie 3 | Działanie 4 | Działanie 5 | Działanie 6 | Działanie 7 | Działanie 8 | Działanie 9 | Działanie 10 | Działanie 11 | Działanie 12 | Działanie 13
 | 0 | 2838.7939 | 53.8297 | 473.3528 | 1443.898 | 1132.7076 | 8.4309 | 6366.0496 | 201.4267 | 6714.9816 | 1546.443 | 1139.2523 | 10463.4082

## Slide 9: Plan komunikacyjny
Chart: 
| dolnośląska JR | kujawsko-pomorska JR | lubelska JR | lubuska JR | łódzka JR | małopolska JR | mazowiecka JR | opolska JR | podkarpacka JR | podlaska JR | pomorska JR | śląska JR | świętokrzyska JR | warmińsko-mazurska JR | wielkopolska JR | zachodniopomorska JR | Instytucja Zarządzajaca
 | 0.14237 | 0.11764 | 0.05179 | 0.14509 | 0.20584 | 0.10778 | 0.3184 | 0.090891 | 0.08999 | 0.3411 | 0.12434 | 0.094392 | 0.095488 | 0.11944 | 0.0977 | 0.14032 | 0.34473
W ramach Planu komunikacyjnego zrealizowano 233 operacje na kwotę 4,6 mln zł. (6,4 mln zł. łącznie z częściowo rozliczonymi).

## Slide 10: Procentowy udział kosztów operacji zrealizowanych przez Partnerów KSOW
Chart: 
| dolnośląska JR | kujawsko-pomorska JR | lubelska JR | lubuska JR | łódzka JR | małopolska JR | mazowiecka JR | opolska JR | podkarpacka JR | podlaska JR | pomorska JR | śląska JR | świętokrzyska JR | warmińsko-mazurska JR | wielkopolska JR | zachodniopomorska JR | Instytucja Zarządzajaca
 | 0.40863 | 0.49384 | 0.59808 | 0.44377 | 0.82767 | 0.29717 | 0.51775 | 0.63067 | 0.67724 | 0.67493 | 0.59419 | 0.67173 | 0.45585 | 0.47136 | 0.52207 | 0.55375 | 0.25064
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 390 operacji partnerów na kwotę 10,4 mln zł przy 227 operacjach własnych na kwotę 8,25 mln zł. (11.4 mln uwzględniając operacje częściowo rozliczone).

## Slide 11: Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Procentowy udział kosztów poniesionych na Działanie 5
W ramach Działania 5 w okresie sprawozdawczym zrealizowano 30 operacji na kwotę 1,4 mln złotych, w tym jedną zrealizowaną przez Partnera SIR, natomiast w przypadku Działania 2, 125 operacji na kwotę 2,8 mln zł.
Chart: 
| Centrum Doradztwa Rolniczego | ODR woj. dolnośląskie | ODR woj. kujawsko-pomorskie | ODR woj. lubelskie | ODR woj. lubuskie | ODR woj. łódzkie | ODR woj. małopolskie | ODR woj. mazowieckie | ODR woj. opolskie | ODR woj. podkarpackie | ODR woj. podlaskie | ODR woj. pomorskie | ODR woj. ślaskie | ODR woj. świętokrzyskie | ODR woj. warmińsko-mazurskie | ODR woj. wielkopolskie | ODR woj. zachodniopomorskie
 | 0.47501 | 0.088004 | 0.5153 | 0.43509 | 0.16208 | 0.28565 | 0.43185 | 0.27665 | 0.34937 | 0.4446 | 0.23865 | 0.84518 | 0.3105 | 0.12026 | 0.16001 | 0.079627 | 0.067409

## Slide 12: Efekty realizacji działań KSOW w ujęciu ilościowym
Szczegółowe dane dotyczące efektów działań KSOW w ujęciu ilościowym zrealizowane do 31 grudnia 2016r. przedstawiono w załączniku 2 do sprawozdania.
Format załącznika 2 do informacji rocznej z Planu działania jest zgodny
ze „Wspólną Statystyką Sieci” Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.
Do końca 2016 r. jednostki zaangażowane w realizację KSOW organizowały/brały udział w 1124 wydarzeniach regionalnych, 165 krajowych i 62 międzynarodowych, w których uczestniczyło 3,9 mln osób. Przez wydarzenia rozumiane są konferencje, seminaria, szkolenia i inne wydarzenia tematyczne, a także wydarzenia o charakterze promocyjnym takich jak targi, wystawy, eventy plenerowe, które współorganizowała sieć lub w których sieć zorganizowała stoiska informacyjne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 905 działań o charakterze szkoleniowym (warsztaty, szkolenia, wyjazdy studyjne), w których uczestniczyło ponad 43 tys. osób. Z tego w 2016 r. roku zorganizowano 776 działań w porównaniu do 129 zorganizowanych w 2015 r.

## Slide 13: Efekty realizacji działań KSOW w ujęciu ilościowym
Prowadzone przez jednostki wsparcia sieci KSOW strony internetowe były odwiedzane ok. 10 mln razy, w tym zanotowano 3,7 mln unikalnych użytkowników.
Na koniec 2016 r. funkcjonowało 11 mediów społecznościowych. Liczba fanów na Facebooku z 7623 w 2015 r. wzrosła do 35120 na koniec 2016 r.
Wydano 790 publikacji w formie książek, ulotek i broszur.
Nagrano i rozpowszechniono 1129 filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych.
Zorganizowano 62 konkursy.
Do końca 2016 r. przedstawiciele jednostek wsparcia sieci i Instytucji Zarządzającej uczestniczyli w 38 spotkaniach zorganizowanych przez Europejską Siecią Obszarów Wiejskich oraz EIP-AGRI. W ramach współpracy przetłumaczono i rozpowszechniono 148 informacji wydanych przez EIP-AGRI Service Point.

## Slide 14: Podjęte działania w odniesieniu do ewaluacji, w tym ewaluacji Strategii komunikacji PROW 2014-2020
Przeprowadzone w 2016 r. badania ewaluacyjne:
Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020.
Ocena systemu monitorowania i ewaluacji PROW 2014-2020.

## Slide 15: Podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas wdrażania KSOW
Brak rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty Pomocy Technicznej w ramach PROW na lata 2014-2020, a co za tym idzie zasad korzystania z zasobów własnych partnerów przy realizacji operacji.
  Brak odpowiednich zapisów w dokumentach legislacyjnych :
  procedury wyboru projektów do realizacji w ramach planu operacyjnego spełniającej wymagania trybu konkursowego;
  formy przekazywania partnerom KSOW środków finansowych na realizację operacji.
Długotrwała procedura dokonywania zmian w dwuletnim Planie operacyjnym KSOW 2016-2017 i ich akceptacji przez Grupę Roboczą ds. KSOW.
Brak możliwości ogłoszenia w 2016 roku naboru projektów partnerów sieci do realizacji
w roku 2017, co wprowadza duże ograniczenia czasowe.
Niejednolite/ niespójne zasady sprawozdawczości oraz ograniczony czas na przekazywanie danych do IZ.

## Slide 16: Podsumowanie głównych problemów napotkanych podczas wdrażania KSOW
Zbyt mała kwota przeznaczona na funkcjonowanie SIR (obecnie dostępne środki nie są
w stanie pokryć kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników wykonujących zadania na rzecz SIR, delegacjami, zakupem materiałów biurowych, utrzymaniem biura).
Późne podpisanie umów dotacyjnych spowodowało w wielu WODR wstrzymanie się
z realizacją operacji, tj. przeniesienie jej w czasie bądź całkowitej rezygnacji z wykonania.
Brak możliwości wydatkowania zaoszczędzonych środków w danym roku kalendarzowym. Problem związany jest z tym, że plany finansowe Ośrodków Doradztwa Rolniczego na dany rok są tworzone w połowie roku poprzedzającego.
Kwestie proceduralne, wynikające ze zmian warunków realizacji zamówień publicznych/ trybu konkurencyjnego wyboru wykonawcy, które przyczyniły się do konieczności zwiększenia nakładów czasu pracy i zaangażowania. Wyłonieni Wykonawcy odstępują od podpisania umowy na realizację działań.

## Slide 17: Kroki podjęte w celu zapewnienia upowszechniania programu
Informacje o PROW 2014-2020 były zamieszczane zarówno na portalu ksow.pl jak i stronach własnych podmiotów tworzących strukturę KSOW.
Prowadzone były Punkty Informacyjne PROW 2014-2020, w których udzielano informacji
na temat Programu oraz dystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne. Dodatkowo ARiMR prowadziła bezpłatną infolinię, na której można otrzymać informację o pomocy udzielanej przez ARiMR. Infolinię obsługują osoby niedowidzące lub niewidome, co przyczynia się do niwelowania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
Najczęściej realizowaną formą przekazywania informacji były konferencje, spotkania szkoleniowo-informacyjne, warsztaty, szkolenia i spotkania informacyjne podczas, których dystrybuowano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące Programu.
Utrzymywany był kontakt ze środkami masowego przekazu: telewizja, radio, prasa,
w szczególności emisja audycji radiowych w krajowych i regionalnych rozgłośniach radiowych oraz wątków nt. PROW w programach i audycjach telewizyjnych.

## Slide 18: Kroki podjęte w celu zapewnienia upowszechniania programu
Informacje dotyczące Programu udzielane były również podczas międzynarodowych i ogólnopolskich imprez o charakterze rolniczym, targów, imprez plenerowych – w formie stoisk informacyjnych.
Do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie
z warunkami określonymi w księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020 zobowiązano w umowach wykonawców poszczególnych zadań w ramach operacji własnych jak i partnerów KSOW.

## Slide 19: Kroki podjęte w celu realizacji działań zapewniających zaangażowanie partnerów KSOW
W 2016 r. partnerzy KSOW zrealizowali 295 operacji. Łączna kwota zrealizowanych operacji to prawie 8 milionów złotych.
Zmieniono/przygotowano akty prawne (ustawa EFRROW, rozporządzenia ds. KSOW), przygotowano dokumentację oraz procedury w celu przeprowadzenia konkursu na wybór operacji zgłoszonych przez partnerów KSOW. Konkurs został ogłoszony w styczniu 2017 roku.
Organizowano spotkania z partnerami/ potencjalnymi partnerami KSOW, których celem było przybliżenie specyfiki zadań realizowanych w ramach KSOW oraz form współpracy.
Partnerzy KSOW aktywnie uczestniczyli w operacjach własnych realizowanych przez jednostki regionalne, przykładowo:
w województwie wielkopolskim Lokalne Grupy Działania miały możliwość nawiązywania kontaktów, promocji regionu podczas wydarzeń takich jak: Targi Agrotravel, Targi Grune Woche;
na konkurs „Wieś na weekend”, który był operacją własną województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło 88 wniosków od partnerów, z których do realizacji skierowano 26 projektów.

## Slide 20: Informacja o przeprowadzonych kontrolach w ramach realizacji Planów operacyjnych oraz o ich wynikach
Jednostka regionalna województwa pomorskiego -
kontrola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki, której zakres obejmował m.in. działania zrealizowane w ramach Planu operacyjnego 2014-2015. Nie stwierdzono żadnych uchybień.