## opolskie
|  | Województwo |  |  |  |  | Opolskie
Plan komunikacyjny Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2015
L.P | Narzędzie promocji | Tytuł operacji | Liczba konferencji/spotkań | Liczba materiałów promocyj-nych | Liczba ogłoszeń/artykułów | Grupa docelowa | Ilość uczestników | Budżet Operacji brutto (zł) | Termin realizacji |  | Informowanie o operacji | Sposób ewaluacji operacji | Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji operacji | Efekty długofalowe | Działanie Planu Komunikacyjnego PROW 2014-2020 | Cel KSOW | Priorytet PROW | Cel szczegółowy Strategii
[9 empty] | 2014 | 2015
1. | Spotkania | 3 spotkania dla Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 | 3 | - | - | Instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu: Lokalne Grupy Działania, które złożyły wnioski na wsparcie przygotowawcze | 90 | 700 | - | III-IV kwartał 2015 r. | Uczestnicy spotkań powiadamiani będą pocztą elektroniczną lub listownie | Ankieta monitorująca, która dystrybuowana będzie na spotkaniach | Przeszkolenie około 90 osób z zagadnień związanych z poddziałaniem 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz konkursu na wybór LSR w ramach PROW 2014-2020. Efektami – wskaźnikami realizacji operacji będą m.in.: wzrost poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie dokumentów konkursowych, umiejętność opracowania LSR z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełnić oraz sposobu oceny, której zostaną poddane. | Przygotowanie dobrej jakości LSR, a dzięki realizacji celów ujętych w Strategii zostaną zaspokojone potrzeby społeczności lokalnych | Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy | 1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich 2. Podniesienie jakości wdrażania Programu | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność
| Spotkania | 3 spotkania dla Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 | 3 | - | - | Instytucje zaangażowane pośrednio we wdrażanie Programu: Lokalne Grupy Działania, które złożyły wnioski na wsparcie przygotowawcze | 93 | 562 | - | III-IV kwartał 2015 r. | Uczestnicy spotkań powiadamiani będą pocztą elektroniczną lub listownie | Ankieta monitorująca, która dystrybuowana będzie na spotkaniach | Przeszkolenie około 90 osób z zagadnień związanych z poddziałaniem 19.1 Wsparcie przygotowawcze oraz konkursu na wybór LSR w ramach PROW 2014-2020. Efektami – wskaźnikami realizacji operacji będą m.in.: wzrost poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie dokumentów konkursowych, umiejętność opracowania LSR z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełnić oraz sposobu oceny, której zostaną poddane. | Przygotowanie dobrej jakości LSR, a dzięki realizacji celów ujętych w Strategii zostaną zaspokojone potrzeby społeczności lokalnych | Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy | 1. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich 2. Podniesienie jakości wdrażania Programu | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność
3 spotkania dla Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020 zostały dostosowane do rzeczywistego poziomu realizacji tj.: zwiększono liczbę uczestników do 93 osób (planowane 90) oraz wskazano rzeczywiste koszty poniesione w wysokości 562 zł (planowane 700zł).
2. | Spotkania | 2 spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działań PROW 2014-2020 | 2 | - | - | Potencjalni beneficjenci i beneficjenci: przedstawiciele gmin, powiat i ich związki | 200 | 1100 | - | III-IV kwartał 2015 r. | Uczestnicy spotkań powiadamiani będą pocztą elektroniczną lub listownie | Ankieta monitorująca, która dystrybuowana będzie na spotkaniach | Przeszkolenie około 200 osób z zagadnień związanych z prawidłowym złożeniem wniosku w ramach PROW 2014-2020. | Przygotowanie dobrej jakości wniosków w ramach ogłoszonych naborów | Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy | 1. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania 2. Podniesienie jakości wdrażania Programu | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność
| Spotkania | Spotkania informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działań PROW 2014- 2020 | 1 | - | - | Potencjalni beneficjenci i beneficjenci: przedstawiciele gmin, powiat i ich związki | 144 | 1178 | - | III-IV kwartał 2015 r. | Uczestnicy spotkań powiadamiani będą pocztą elektroniczną lub listownie | Ankieta monitorująca, która dystrybuowana będzie na spotkaniach | Przeszkolenie około 200 osób z zagadnień związanych z prawidłowym złożeniem wniosku w ramach PROW 2014-2020. | Przygotowanie dobrej jakości wniosków w ramach ogłoszonych naborów | Przekazywanie potencjalnym beneficjentom/ beneficjentom Programu szczegółowych informacji dotyczących warunków i zasad udzielania pomocy | 1. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania 2. Podniesienie jakości wdrażania Programu | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej i szczegółowej dotyczącej PROW 2014-2020, w tym zapewnienie informacji dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy, dla potencjalnych beneficjentów w zakresie praktycznej wiedzy i umiejętności o sposobie przygotowania wniosków, biznesplanów oraz dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków o płatność
Korekta w zakresie liczby Spotkań informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie działań PROW 2014-2020 z 2 na 1 jest następstwem braku kolejnych rozporządzeń dotyczących zasad udzielania wsparcia i procedur związanych z przyznawaniem pomocy w 2015r. W skutek powyższego zmieniono koncepcję sposobu realizacji przedsięwzięcia poprzez organizację w miejsce 2 mniejszych szkoleń, jednego kompleksowego o większym zakresie szkolenia dotyczącego warunków i trybu przyznawania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w celu zapewnienia maksymalnej efektywności odbioru warunków i zasad przyznawania pomocy. Przedmiotowe szkolenie zrealizowano w dłuższym okresie (większy zakres materiału merytorycznego) oraz do szerszego grona odbiorów. Szkolenie skierowane było do przedstawicieli 68 gmin i 11 powiatów i ich związków oraz innych podmiotów potencjalnie mogących skorzystać ze środków PROW 2014-2020. Z uwagi na zmianę charakteru spotkania zaistniałą konieczność korekty początkowych założeń dotyczących organizacji spotkania przez zapewnienie przerwy kawowej wraz z poczęstunkiem co wpłynęło na zwiększenie budżetu operacji przy jednoczesnym wykorzystaniu oszczędności powstałych przy realizacji operacji „3 spotkania dla Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020”.
3. | Inne (Instrumenty/ przedmioty reklamowe z wizualizacją PROW 2014-2020) | Instrumenty wizualizacji PROW 2014-2020: 2 rollupy | - | 2 | - | Opinia publiczna / ogół społeczeństwa |  | 1500 | - | IV kwartał 2015 r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Wykonanie przedmiotów reklamowych – dwa rollup-y z wizualizacją PROW 2014-2020. Ww. przedmioty będą wykorzystywane na spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami/beneficjentami, konferencjach, imprezach wystawienniczych o charakterze rozwoju obszarów wiejskich | Wzrost rozpoznawalności Programu oraz efektów jego wdrażania | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu | Podniesienie jakości wdrażania PROW | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich
| Inne (Instrumenty/ przedmioty reklamowe z wizualizacją PROW 2014-2020) | Instrumenty wizualizacji PROW 2014-2020: 2 rollupy | - | 2 | - | Opinia publiczna / ogół społeczeństwa |  | 1107 | - | IV kwartał 2015 r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Wykonanie przedmiotów reklamowych – dwa rollup-y z wizualizacją PROW 2014-2020. Ww. przedmioty będą wykorzystywane na spotkaniach z potencjalnymi beneficjentami/beneficjentami, konferencjach, imprezach wystawienniczych o charakterze rozwoju obszarów wiejskich | Wzrost rozpoznawalności Programu oraz efektów jego wdrażania | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu | Podniesienie jakości wdrażania PROW | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich
Zaktualizowano budżet realizacji operacji - wg realnego wykonania wydatków.
4. | Inne (Instrumenty/ przedmioty reklamowe z wizualizacją PROW 2014-2020) | Instrumenty wizualizacji PROW 2014-2020: 2 tablice informacyjne | - | 2 | - | Opinia publiczna / ogół społeczeństwa | - | 4000 | - | IV kwartał 2015 r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Wykonanie przedmiotów reklamowych – dwie tablice informacyjne z wizualizacją PROW 2014-2020. Ww. przedmioty będą zamontowane na stałe w budynku, w którym swoją siedzibę ma Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wzrost rozpoznawalności Programu oraz efektów jego wdrażania | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu | Podniesienie jakości wdrażania PROW | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich
| Inne (Instrumenty/ przedmioty reklamowe z wizualizacją PROW 2014-2020) | Instrumenty wizualizacji PROW 2014-2020: 2 tablice informacyjne | - | 2 | - | Opinia publiczna / ogół społeczeństwa | - | 2091 | - | IV kwartał 2015 r. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Wykonanie przedmiotów reklamowych – dwie tablice informacyjne z wizualizacją PROW 2014-2020. Ww. przedmioty będą zamontowane na stałe w budynku, w którym swoją siedzibę ma Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | Wzrost rozpoznawalności Programu oraz efektów jego wdrażania | Zapewnienie odpowiedniej wizualizacji Programu | Podniesienie jakości wdrażania PROW | Promowanie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | Zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich
Zaktualizowano budżet realizacji operacji - wg realnego wykonania wydatków.
[6 empty] | RAZEM (przed zmianami): |  | 7300
[6 empty] | RAZEM (po zmianach): |  | 4938